## Calendrier de projet
CALENDRIER PROJET FLAN ENRICHI
PHASE |  | DÉTAILS | T1 | [12 empty] | T2
| PHASE DU PROJET : | Premier lundi de chaque mois --> | SEPT. |  |  |  | oct. |  |  |  |  | nov. |  |  |  | déc. |  |  |  | janv. |  |  |  |  | févr.
|  |  | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Conception et mise en route du projet | - Attribution du sujet | févr. 6: FIN DU PROJET
- Réflexions sur le sujet | bar: SEPT. 12 to SEPT. 19
- Première réunion | bar: SEPT. 12
- Réunions de mise en place (3) | bar: SEPT. 19; oct. 3; oct. 17
2 | Recherches bibliographiques | - Supplémentation en protéines chez les sujets âgées Léa + Antoine | bar: SEPT. 19 to SEPT. 26; oct. 10 to oct. 31
- Supplémentation en un autre nutriment et/ou fibres Imane + Lucie | bar: SEPT. 19 to SEPT. 26; oct. 10 to oct. 31
- Protocole expérimentations sur les textures Lucie + Léa | bar: SEPT. 19 to SEPT. 26; oct. 10 to oct. 31
- Surgelation/congélation + règlementation sanitaires Antoine + Imane | bar: SEPT. 19 to SEPT. 26; oct. 10 to oct. 31
- Etude de marché concurentiel | bar: oct. 10
-Recette flan | bar: oct. 10 to oct. 31
-Création table excel | bar: oct. 10
3 | Expérimentations | - Premier test (recette classique) | bar: nov. 28
- Test avec modification de paramètres | bar: déc. 5 to déc. 19
- Test de nouvelles recettes si première ne fonctionne pas | bar: déc. 19 to janv. 2
- Validation recette finale | bar: janv. 9
4 | Rédaction du rapport et préparation de l'oral | - Première phase d'écriture | bar: déc. 5 to déc. 26
- Relecture et vérification | bar: janv. 2
- Phase de mise en forme | bar: janv. 9
- Dernière vérification | bar: janv. 9
5 | Rendus | - Rendu du rapport | bar: janv. 16
- Oral | bar: janv. 23