## Planificateur de projet
FERROMAGNETISME & CYCLE D'HYSTERESIS
[5 empty] | Période à mettre en évidence : | 23 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Organisation de projet :
Réunion avec Référent | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Réunion de groupe | 1 | 6 | 1 | 1 | 16.66%
Rédaction de l'article | 50 | 6 | 50 | 6 | 0%
Rédaction de Wiki | 8 | 40 | 9 |  | 5%
Etude Théorique :
Recherche Bibliographique | 14 | 14 | 14 | 14 | 50%
Matériaux ferromagnètique & cycle d'hystéésis | 14 | 7 | 14 | 6 | 90%
Propriètés Microscopique | 26 | 7 | 26 | 6 | 10%
Modèle d'ising | 25 | 12 | 25 | 12 | 0%
Etude experimental :
Mise en place de protocole experimental | 14 | 3 | 14 | 3 | 95%
Expérience n°1 ( cycle d'hystérésis) | 14 | 30 | 14 | 30 | 20%
Expérience n°2 (Température de curie) | 38 | 3 | 38 | 3 | 0%
Expérience n°3 ( controle de paramètres ) | 37 | 10 | 37 | 10 | 0%
Simulation ( modèle d'ising ) | 30 | 5 | 30 | 5 | 0%
Analyse & Exploitation :
Exploitations des données | 45 | 2 | 45 | 2 | 0%
Analyse de modèle experimental avec modèle théorique | 48 | 2 | 48 | 2 | 0%
Sountenance : | 55 | 5 | 55 | 5 | 0%