## Feuil1
	NOM	TACHE 1	DUREE	TACHE 2	DUREE	TACHE 3	DUREE	Durée cumulée
Semaine 1 du 14 janvier	Thomas	Première réunion (introduction du projet)	3h	Recherches théoriques préliminaires	2h			5h
	Maxime				2h			5h
	Nicolas				2h			5h
	Théo			Première modélisation	2h			5h
Semaine 2 du 21 janvier	Thomas	Réunion de groupe	3h	Réalisation diagramme de Gantt	1h			9h
	Maxime			Recheche équation d'évolution	1h30			9h30
	Nicolas			Recherche inégalité de Plateau	1h30			9h30
	Théo			Modélisation	1h			9h
Semaine 3 du 28 janvier	Thomas	Réunion de groupe	3h	Préparation expérience (recherche de protocole et visite au PMClab)	3h			15h
	Maxime							15h30
	Nicolas			Recheche équation d'évolution	2h	Finir rapport inégalité de Plateau	1h	15h30
	Théo			Modélisation: structure du programme	2h			14h
Semaine 4 du 4 février	Thomas	Réunion de groupe	3h	Préparation expérience (recherche d'un nouveau protocole)	2h			20h
	Maxime							20h30
	Nicolas			Recherche théorique	1h	rapport équation d'évolution	1h30	20h
	Théo			Modélisation	2h30			19h30
Semaine 5 du 11 février	Thomas	Réunion de groupe	3h	Rédaction du protocole	2h			25h
	Maxime			Aide sur le programme	1h			24h30
	Nicolas			Recherche théorique	2h			25h
	Théo			Programmation	2h			24h30
Semaine 6 du 18 février	Thomas	Réunion de groupe	3h	Premiers essais de l'expérience 1	3h	RDV avec Michela Petrini	1h30	32h30
	Maxime							32h
	Nicolas							32h30
	Théo							32h
Semaine 7 du 25 février	Thomas	Réalisation expérience 1	3h					35h30
	Maxime							35h
	Nicolas							35h30
	Théo							35h
Semaine 8 du 3 mars	Thomas	Réunion de groupe	3h	Analyse des résultats de l'expérience	2h			40h30
	Maxime			recherche équation d'évolution	2h			40h
	Nicolas					rédaction du rapport	1h	41h30
	Théo			Analyse des résultats de l'expérience	2h			40h
Semaine 9 du 10 mars	Thomas	Réunion de groupe	3h	RDV avec Michela Petrini	1h30			45h
	Maxime			Travail sur la prochaine expérience				44h30
	Nicolas			RDV avec Michela Petrini				46h
	Théo			Modélisation finale				44h30
Semaine 10 du 17 mars	Thomas	Rédaction du compte rendu de l'expérience 1	2h					47h
	Maxime	Recherche sur la deuxième expérience	2h					46h30
	Nicolas							48h
	Théo							46h30
Semaine 11 du 24 mars	Thomas	Protocole deuxième expérience	2h					49h
	Maxime							48h30
	Nicolas	Rédaction de la partie théorique						50h
	Théo	Correction Modélisation	1h30					48h
Semaine 12 du 31 mars	Thomas	Réalisation expérience 2	3h					52h
	Maxime							51h30
	Nicolas							53h
	Théo							51h
Semaine 13 du 7 avril	Thomas	Rédaction du compte rendu de l'expérience 2	2h					54h
	Maxime	Rédaction de la partie théorique	1h30					53h
	Nicolas							54h30
	Théo	Rédaction du compte rendu de l'expérience 2	2h					53h
Semaine 14 du 14 avril	Thomas							54h
	Maxime	Rédaction de l'article	2h					55h
	Nicolas							56h30
	Théo	Modélisation						55h
Semaine 15 du 21 avril	Thomas	Réunion de groupe	2h	Mise en forme du wiki	2h			58h
	Maxime							57h
	Nicolas							58h30
	Théo							57h
Semaine 16 du 28 avril	Thomas	Rédaction de l'article	2h					61h
	Maxime							60h
	Nicolas							61h30
	Théo							60h